## ctms
Bahagian/ Perkhidmatan | Potensi Risiko |  |  |  | Analisis Risiko |  |  | Penilaian Risiko |  |  |  |  | Strategi Rawatan risiko | Sasaran Risiko |  |  | Pelan Mitigasi Risiko/ Peluang penambahbaikan |  |  |  | Status pelaksanaan pelan mitigasi hingga 31.12.2017 | Penilaian Semula 1 - Okt 2018 |  |  |  | Penilaian Semula 2 - Okt 2019
| Punca | Risiko & Deskripsi | Akibat | Klasifikasi Risiko (K, G, S, O, P, Pr) | Impak | Kebarangkalian | Tahap Risiko (Kasar) | Kawalan Semasa | Keberkesanan Kawalan Semasa (B//S/TB) | Impak | Kebarangkalian | Tahap Risiko (Bersih)/ Residual | E/K/T/P/S | Impak | Kebarangkalian | Tahap Risiko (Sasaran) | Kawalan Tambahan | Tempoh |  | Tanggungjawab |  | Laporan (Pelaksanaan Tindakan Mitigasi Risiko & Statusnya) | Impak | Kebarangkalian | Penarafan Semula | Laporan (Pelaksanaan Tindakan Mitigasi Risiko & Statusnya) | Impak | Kebarangkalian | Penarafan Semula
[18 empty] | Tarikh Mula | Tarikh Akhir |  | untuk pemantauan Pegawai Risiko Perpustakaan
Penerangan | punca boleh lebih dari 1 | 1 risiko 1 deskripsi | boleh lebih dari 1 | UMP biasa guna; Kewangan,Strategik, Operasi, Pematuhan
| Garis panduan pembahagian tugas yang belum optimum | Beban tugas yang tinggi bagi skim DV dan C <41 terutama nisbah makmal per staf | 1)Tidak memenuhi kehendak Badan Akredetasi iaitu nisbah 1 staf : 2 makmal 2) Pelajar yang bergraduat tidak diiktiraf 3) Tekanan kerja meningkat | Pematuhan | 4 | 2 | Significant | Telah menyediakan template pembahagian bebas tugas secara adil dan sekata mengikut pemberat tugas makmal | S | 4 | 2 | Significant | K | 3 | 2 | Moderate | 1)Menggabungkan makmal yang mempunyai fungsi yang sama 2)Pelajar bebas menggunakan fasiliti makmal yang berkaitan dibawah makmal CTMS | FEBRUARI 2019 | 2019-06-01 | KLUSTER AKADEMIK CTMS
| 1) Kelulusan LO yang lewat, 2) Ketiadaan pegawai W di PTJ 3) Permohonan lewat daripada pengajar / pelajar | Bahan mentah bagi sesi makmal P&P tidak mencukupi/tiada bekalan | 1) Sesi P&P terganggu 2)Projek pelajar tertangguh dan lambat disiapkan | Operasi | 2 | 4 | Significant | 1)Telah menyediakan SOP tatacara tempahan bahan mentah dan membuat hebahan peringatan kepada pensyarah / pelajar 2) Telah menyediakan takwim perolehan dan staf boleh merancang proses pembelian bahan mentah | S | 2 | 3 | Moderate | T / K | 2 | 2 | Low | 1) Pembelian bahan mentah secara kontark tahunan | JANUARI 2019 | DESEMBER 2019 | KLUSTER PENGURUSAN MAKMAL (UNIT PEROLEHAN)
|  | Kelulusan permohonan pinjaman peralatan antara fakulti lambat | 1) Pengujian projek pelajar tertangguh 2) Pelajar lewat bergraduat 3) Beban tugas staf bertambah
| 1) Tiada peruntukkan 2) Kekangan penceramah yang berkompetensi 3) Pelajar tidak berminat dengan kursus yang ditawarkan | Tidak dapat melaksanakan program Degree ++ | 1) Pelajar tidak berpeluang mendapat kemahiran dan teknologi terkini yang diperlukan 2) Penjanaan pendapatan PTJ kurang 3) Peluang pelajar untuk mendapat pekerjaan di industri rendah | Operasi | 2 | 3 | Moderate | 1)Merancang kursus yang bersifat umum dan multidisiplin 2)Membuat kaloborasi dengan pihak industri | B | 2 | 2 | Low | T | 2 | 2 | Low | 1)Membuat market survey segmentation 2)Membuat promosi secara besar-besaran menggunakan media sosial dan media rasmi | JANUARI 2019 | DESEMBER 2019 | KLUSTER AKADEMIK CTMS
| Staf yang tiada / kurang pengalaman industri | Staf tidak dapat mendedahkan kepada pelajar situasi dan aplikasi sebenar di industri | 1) Tahap P&P tidak mencapai tahap piawaian yang ditetapkan | Operasi | 3 | 2 | Moderate | 1)Mengikuti kursus-kursus pendek berkaitan teknologi terkini yang bersifat sementara | S | 3 | 2 | Moderate | T / K | 2 | 2 | Low | 1)Menghantar staf membuat sangkutan industri 2)Membuat hubungjalin dengan pihak industri 3)Mengadakan lawatan pelajar ke industri yang berkaitan | JANUARI 2019 | DESEMBER 2019 | KLUSTER AKADEMIK CTMS
| Prosedur permohonan yang berbeza di antara fakulti | Kelulusan permohonan pinjaman peralatan antara fakulti lambat | 1) Pengujian projek pelajar tertangguh 2) Pelajar lewat bergraduat 3) Beban tugas staf bertambah
Penggunaan Peralatan (Aset/Inventori) | 1. SOP tidak lengkap atau jelas 2. Permohonan disaat-saat akhir | Penggunaan peralatan yang tidak betul | Kerosakan pada peralatan 2) | Operasi
Pengurusan Aset | 1.Pemantauan secara berkala tidak dilakukan 2. Senarai KEW PA 7 tidak disemak secara teliti | Kehilangan Peralatan Makmal | 1. Pelajar tidak dapat menggunakan 2. Kerugian bajet yang diperuntukan | Operasi | 4 | 2 | Significant | Verifikasi aset | B | 2 | 2 | Low | TK | 1 | 2 | Low | Merekod masuk/keluar pengunaan makmal
Makmal | Perkembangan teknologi pendigitalan & integrasi sistem | Peralatan sedia perlu dinaiktaraf (kos), | Pelajar tidak dapat didedahkan dengan teknologi semasa | Kewangan
Makmal | Pembekal tidak berupaya membekal bahan/ bahan tiada stok dipasaran/ penerbit tidak dapat dikesan | Tidak dapat memenuhi keperluan semasa yang dikehendaki utk disesuaikan dengan teknik PnP semasa (cth open ended lab) | Tidak memenuhi keperluan pengiktirafan program | Operasi
Makmal | Peralatan dikhususkan utk PnP sahaja | Un-lock asset Makmal untuk kegunaan penjanaan kewangan | Konflik antara penggunaan untuk P&P dan projek penjanaan kewangan | Kewangan
Makmal | Ruang yang ada dikhususkan untuk PnP | Ruang penyelidikan terhad | Bilangan penyelidikan berkurangan | Operasi | 3
Makmal | Kurang Latihan | Pelatih tidak kompeten | Tidak dapat memberi penyampaian ditahap yang telah ditetapkan | Operasi
Makmal | Tiada pensijilan piawaian | Peluang konsultansi terhad disebabkan ada sesetengah syarikat yang ingin menghantar projek ke PTJ tidak dapat dilakukan disebabkan tiada standard | Kurang penjanaan pendapatan | Kewangan
| Pematuhan kepada piawaian kurang | Pengurusan peralatan makmal tidak eifisyen | Peralatan tiada dilokasi dan tidak dapat dikesan pergerakan | Pematuhan
| Server down/digodam | Pengguna tidak dapat akses website CTMS | Menjejaskan potensi pendapatan CTMS
| Pertindihan jenis perisian yang sama bagi beberapa makmal komputer | Lambakan perisian.Penggunaan perisian yang tidak optimum |  | Operasi | 2 | 2 | Low | 1)Pengumpulan data perisian yang ada di setaip makmal | S | 2 | 2 | Low | K | 2 | 2 | Low | 1) Menambahbaik tools yang terdapat dalam perisian dan mengurangkan kuantiti lesen perisian
Pentadbiran | Ruang kerja pegawai pengurusan berasingan dengan pejabat operasi kerana Pejabat CTMS di UMP Gambang belum diputuskan. | Penyelarasan kerja diperingkat pengurusan tidak lancar | 1) Aktiviti penghantaran dokumen / penyampaian maklumat / keputusan banyak dibuat melalui melalui panggilan telefon atau whatapss | Operasi | 2 | 3 | Moderate | 1)Mempunyai 2 pusat operasi iaitu di Gambang dan di Pekan 2)Giliran hari bertugas di 2 pusat operasi | S | 2 | 3 | Moderate | T / K | 2 | 2 | Low | 1)Melnempatkan seorang PTPO di Gambang dan di Pekan | JANUARI 2019 | 2019-06-01 | PENTADBIRAN
2) Tidak semua staf / pegawai mempunyai kapasiti memori telefon yang mencukupi
Kewangan | Permohonan perolehan perlu melalui Jabatan Bendahari di UMP Pekan | Proses permohonan perolehan mengambil masa | 1) Berlaku pergerakan yang kerap dari UMP Gambang ke UMP Pekan untuk hantar permohonan dan ambil LO yang telah siap | Operasi | 3 | 3 | Significant | 1)Proses penghantaran dokumen perolehan diuruskan oleh PTPO 2)Penghantaran dibuat pada hari-hari tertentu | S | 3 | 3 | Significant | T / K | 3 | 2 | Moderate | 1)Menempatkan seorang pegawai W di PTJ | JANUARI 2019 | 2019-06-01 | PENTADBIRAN
Penyelenggaraan | Peralatan tidak berfungsi | Peralatan tidak dapat digunakan | - proses pengajaran dan pembelajaran di makmal dan bengkel terganggu -nisbah pelajar berbanding peralatan akan bertambah dan melanggar garis panduan EAC -membahayakan pelajar dan staf yang menggunakan peralatan yang kurang sempurna | Operasi | 2 | 3 | Moderate | 1.memastikan semua PIC makmal memberi input dalam pengisian perancangan penyelenggaraan tahunan dalam borang KEWPA 13 2. Melaksanakan penyelenggaraan pencegahan (preventive maintenance) mengikut jadual kekerapan 2 kali setahun | S | 2 | 2 | Low | Kurang | 1 | 1 | Low | teruskan kawalan semasa |  | 1 Julai 2019
Penyelenggaraan | Bajet Penyelenggaraan tidak mencukupi | Peralatan tidak tidak dapat dibaiki | - proses pengajaran dan pembelajaran di makmal dan bengkel terganggu -nisbah pelajar berbanding peralatan akan bertambah dan melanggar garis panduan EAC -membahayakan pelajar dan staf yang menggunakan peralatan yang kurang sempurna | Operasi, Pematuhan | 3 | 3 | Significant | 1.memastikan semua PIC makmal memberi input dalam pengisian perancangan penyelenggaraan tahunan dalam borang KEWPA 13 | S | 2 | 2 | Low | Kurang | 1 | 1 | Low | teruskan kawalan semasa | 1 februari 2019 | 1 Julai 2019 | Hairul Hisham
Penyelenggaraan | Peralatan tidak diselenggara mengikut masa ditetapkan | Sijil Keselamatan Peralatan tidak dikeluarkan (JKKP) | Peralatan tidak boleh digunakan | Operasi, Pematuhan | 2 | 3 | Moderate | 1. sentiasa berhubung dengan pihak OSHMO dalam mengemaskini status persijilan JKKP bagi peralatan berkaitan | S | 2 | 2 | Low | Kurang | 1 | 1 | Low | teruskan kawalan semasa | 1 februari 2019 | 1 Julai 2019 | Hairul Hisham
Penyelenggaraan | Gangguan bekalan kuasa elektrik dan udara termampat | Peralatan mesin tidak dapat digunakan/ tidak dapat beroperasi | Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran terganggu | Operasi, Pematuhan | 3 | 3 | Significant | 1. membuat aduan rasmi kepada pihak JPPH dan meminta JPPH membuat pemulihan dalam kadar segera 2. Mendapatkan khidmat JPPH dalam membuat pemeriksaan keseluruhan terhadap keadaan pendawaian elektrik di makmal yang bermasalah 3. membuat cadangan yang bersesuaian untuk tindakan pihak JPPH | S | 2 | 2 | Low | Kurang | 1 | 1 | Low | teruskan kawalan semasa | 1 februari 2019 | 1 Julai 2019 | Zulfika
| 1. Peruntukan dari univerisiti 2. Kekurangan expertise | 1. Teknologi peralatan tidak memenuhi kehendak industri semasa | 1. Pelajar tidak didedahkan dengan teknologi baru yang ada di industri |  | 1
| 1. Staf kurang kompeten dengan penggunaan alatan teknologi baru 2. Peruntukan terhad | 1. Pelajar tidak didedahkan dengan teknologi baru yang ada di industri | 1. GE terjejas |  | 2
| 1. Peralatan lama. 2. Perabot rosak dan tidak diselenggara dengan baik | 1. Keadaan makmal tidak konduisf untuk pelajar | 1. Berlaku kemalangan yang tidak dijangka
| 1.Kekangan ruang | 3. Ruang makmal untuk PnP dan persediaan PnP yang terhad dan tidak memenuhi piawaian | 1. Pembahagian workload makmal yang tidak fleksible
| 1.Kekangan masa untuk menyediakan input 2. Budaya kerja yang betul masih belum dipraktikkan | 4. Ke arah mendapatkan Pengiktirafan ISO 14001:2015 bagi semua makmal | 1. Reputasi univesiti terjejas
Perolehan | 1. SOP perolehan jabatan tidak lengkap atau jelas | 1. Permohonan perolehan oleh pegawai bertanggungjawab kurang efisen | 1. Bekalan/Perkhidmatan lewat di terima | Operasi | 2 | 1 | Low | 1. Menyebarkan tatacara perolehan melalui sosial media . 2. Berkongsi dokumen SOP melalu sharing platform seperti Google Drive | B | 1 | 1 | Low | T | 1 | 1 | LOW | teruskan kawalan semasa
Kursus dalaman | 1. Kurang peserta | 1. Modul kursus yang tidak mencapai tahap yang diharapkan
Permohonan lawatan ke Makmal CTMS pada masa yang singkat | 1. Perancangan secara add hoc oleh pelawat dari luar | 1.Persediaan terbaik untuk menyambut pelawat luar universiti | Lawatan tidak mencapai 100% objektif yang disasarkan | Luaran | 3 | 3 | Significant | Berikan keutamaan kepada kes tertentu | Sederhana | 2 | 2 | Low | Mewujudkan sistem permohonan online Permohonan Lawatan ke Makmal CTMS | 3 | 3 | Low | Unit Perbelanjaran Sepanjang masa/Life Long Learning |  |  | Cluster Perundingan dan khidmat Teknikal
Unit Hubungan dengan Industri, Kluster Khidmat Teknikal | 1. Masa staf bertembung dengan sesi kelas/makmal 2. Peralatan turut digunakan oleh pelajar | Kerja-kerja konsultasi tidak dapat disiapkan dalam jangka masa yang telah ditetapkan. | 1) Tiada penjanaan pendapatan 2) Menjejaskan reputasi organisasi | O | 2 | 3 | MODERATE | 1)Turut menggunakan khidmat pelajar pasca siswazah untuk sesetengah kes jika staf terlalu sibuk dengan sesi makmal atau pengurusan lab. 2)Aplikasi kerja lebih masa iaitu kerja-kerja konsultasi dilakukan di luar waktu pejabat. | B | 2 | 2 | LOW | T | 1 | 2 | LOW
Unit Hubungan dengan Industri, Kluster Khidmat Teknikal | 1) Tahap kompetensi yang rendah bagi staf yang terlibat 2) Ketepatan alat yang kurang memuaskan | Output/keputusan dari kerja konsultasi tidak memenuhi spesifikasi pelanggan | 1) Menjejaskan reputasi organisasi 2) Tiada penjanaan kewangan 4) Pembaziran masa staf | O | 2 | 2 | LOW | 1. Pemantauan secara terperinci kaedah kerja oleh ketua projek. 2. Meminta khidmat nasihat dan pandangan daripada pakar2 dari PTJ lain. seperti dari FKM. 3. Memastikan kesemua alat yang terlibat sentiasa dilakukan kalibrasi dan penyelenggaraan. | B | 2 | 2 | LOW | T/K | 2 | 2 | LOW | 1. Perlukan kursus yang spesifik untuk staf yang terlibat seperti kursus ASTM dan pengendalian peralatan yang berkesan.